## Daily Report
Ngày | Hôm qua làm gì? | Hôm nay làm gì? | Có gặp khó khăn gì không?
15/8/2015 | Phân tích requirement | Phân tích requirement, viết Q2A | SRS bằng tiếng Anh nên có thể dịch hiểu sai ý gốc của SRS
16/8/2015 | Phân tích requirement, viết Q2A | Viết Q2A, chỉnh sửa UC diagram, ERD | Chưa hiểu rõ tất cả nghiệp vụ
17/8/2015 | Chỉnh sửa UC diagram, ERD | Phân tích use case cụ thể, hoàn thiện SRS | Lap 1 bạn trong nhóm hư, sửa chưa lấy được nên bị trễ tiến độ
19-21/08/2015 | bệnh | bệnh | Trễ tiến độ
22/08/2015 | Design, đặc tả use case, đặc tả màn hình | Design, đặc tả use case, đặc tả màn hình
23/08/2015 | Design, đặc tả use case, đặc tả màn hình | Design, đặc tả use case, đặc tả màn hình, Sequence diagram, DB Schema
24/08/2015 | Design, đặc tả use case, đặc tả màn hình, Sequence diagram | Hoàn thiện Design, đặc tả use case, đặc tả màn hình, Sequence diagram, DB Schema
25/08/2015 | Design lại usecase | Hoàn thiện Design, đặc tả use case, đặc tả màn hình, Sequence diagram, DB Schema | Có thêm 1 bạn bỏ làm Mock, ảnh hưởng đến module đang làm
26/08/2015 | Design, đặc tả use case, đặc tả màn hình, Sequence diagram, DB Schema | Hoàn thiện Design, đặc tả use case, đặc tả màn hình, Sequence diagram, DB Schema
27/08/2015 | Nghiên cứu đề tài làm Khóa luận | Hoàn thiện Design, đặc tả use case, đặc tả màn hình, Sequence diagram, DB Schema
28/08/2015 | Thiết kế database, viết unit test case | Thiết kế database, viết unit test case
29/08/2015 | Nghiên cứu, tìm hiểu thêm về ASP.NET MVC, Bootstrap, CSS, JS,… | Nghiên cứu, tìm hiểu thêm về ASP.NET MVC, Bootstrap, CSS, JS,…; Code Use Case 3
30/08/2015 | Code Use Case 3 | Code Use Case 3
31/08/2015 | Code Use Case 3 | Code Use Case 3
01/09/2015 | Code Use Case 3 | Code Use Case 3
02/09/2015 | Code Use Case 3 | Code Use Case 3
03/09/2015 | Code Use Case 3