## Sheet1
No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
1 | Tài liệu SRS phần Quy trình nghiệp vụ hoạt động của NPP (1.3.2) | Sơ đồ chức năng chưa chính xác như miêu tả nghiệp vụ ở trên. | Phạm Nam Trường
2 | Về công nghệ thực hiện | Như theo yêu cầu thì phần mềm này thực hiện trên windows Form, Nhưng theo em nhận thấy xu hướng web đang được mọi người ưa chuộng và có nhiều lợi ích cho việc triển khai và lưu trữ dữ liệu. Nên em có đề xuất là làm trên nền web với Framework MVC5 và kèm các hỗ trợ đi kèm như entity framework, linq, bootrap. | Phạm Nam Trường
3 | Về thời gian làm MOCK | Như theo các khóa trước thời gian làm MOOK là 2 tháng nhưng với khóa này thời gian được set là 2 tuần, Vậy tiêu chí đánh giá của Fsoft có phải là và độ sậu hơn là độ rộng không ạ? Em có cần phải làm hết các usecase hay không? Hay là làm chắc một usecase | Phạm Nam Trường |  | Tiêu chí của Fsoft là muốn các bạn hiểu sâu một vấn đề, vì thế thời gian 2 tuần là phù hợp, Nếu như các bạn không thể hoàn thành kịp các usecase thì các bạn phải làm và nắm chắc những usecase mình làm.
4 | Màn hình chức năng quản lý danh mục mặc hàng | Chức năng liệt các danh sách mặc hàng, theo em thấy thì nên có thêm chức năng tìm kiếm các mạc hàng theo "Tên hàng" hoặc theo "Chủng loại". Để người dùng có thể dễ dàng xem mặc hàng mình muốn xem. | Phạm Nam Trường
5 | Chức năng quản lý danh muc mặc hàng | Đề xuất: Gộp chung xem danh sách, thêm, sửa, xóa vào chung một trang. Trang bao gồm: chức năng tìm kiếm theo tên, chủng loại và hiển thị danh sách mặc hàng và chúng ta có thể thao tác trực tiếp trên danh sách đó các thao tác sửa, xóa(bị ẩn khi nó không được phép xóa những mặc hàng có giao dịch), Thêm mặc hàng thì click vào nút thêm mới, hoặc đặt trỏ chuột vào danh sách và ấn "enter". | Phạm Nam Trường
6 | Chức năng quản lý danh muc mặc hàng | Theo em nghĩ thì nên có thuộc tính đơn giá và thuế, để người xem có thể nắm hết các thuộc tính của mặc hàng. | Phạm Nam Trường
7 | Tổng quát | Đề nghị thêm chức năng in hoặc xuất file trong các danh sách để người dùng tiện làm việc hơn. Ví dụ như xuât file hoặc in danh sách các mặc hàng. | Phạm Nam Trường
8 | Quản lý danh mục khách hàng | Nhận thấy nên set thuộc tính Mã NVBH và TenNVBH là người đăng nhập vào hệ thống này. | Phạm Nam Trường
9 | Màn hình nhập thông tin khách hàng | Đề nghị combobox trạng thái nên để giá trị mặc định là đang hoạt động khi thêm mới. | Phạm Nam Trường
10 | Màn hình nhập thông tin khách hàng | Thời hạn nợ ở đây em nên hiểu là nhập vào khoản thời gian hay mốc thời gian. | Phạm Nam Trường
11 | Màn hình nhập thông tin khách hàng | Đề xuất: Xóa thì mình chuyển dữ liệu của khách hàng qua bộ nhớ tạm, lưu trong đó, để khách hàng khi quay lại thì mình có thể có thông tin, không cần nhập lại. Và sẽ xóa bảng ghi đó trong khoản thời gian do người dùng thiết lập. | Phạm Nam Trường
12 | Màn hình quản lý danh sách NVBH | Đề xuất: nên thay thế combobox bằng checkbox để trực quan hơn. | Phạm Nam Trường
13 | Chức năng quản lý nhân viên bán hàng | Đề xuất: Chỉ có Admin hoặc Giam Đốc mới có thể thao tác trên trang này. Nhân viên chỉ được xem | Phạm Nam Trường
14 | Chức năng quản lý nhân viên bán hàng | Hạn mức nhận hàng thì em nên hiểu là tính theo VND hay Dolar. | Phạm Nam Trường
15 | Màn hình quản lý danh sách NVBH | Em nên làm Ghi chú là nhập text nhiều dòng hay chỉ một dòng? | Phạm Nam Trường
16 | Bảng SalesOrder | Trong trường OrderNo chưa có định dạng mã như thế nào? Em đề nghị định dạng mã là SO.000001, như thế có được không? Anh/ Chị có thể đề xuất một mẫu để sử dụng chung cho các mã. | Phạm Nam Trường
17 | Database | Trong Database chưa có thuộc tính khóa và khóa ngoại.của từng table. Em đã thêm file đính kèm, mong Anh/Chị xem xét lại. | Phạm Nam Trường
18 | Usecase quản lý mặc hàng. | Trường đơn vị tính và đơn gí ở đây nên hiểu là đơn vị tính thùng hay lẻ. Theo em thì nên cho hiển thị hết đơn vị tính thùng và lẻ, kèm theo đơn giá luôn. Mong Anh/ Chị xác nhận. | Phạm Nam Trường
19 | Usecase quản lý khách hàng | Màn hình hiển thị cũng như nhập liệu thiếu một số thông tin về khách hành như: Phone, Fax, Email. Em nghĩ là cần có những thông tin này về khách hàng. | Phạm Nam Trường
20 | Usecase quản lý khách hàng | Trường hạn mức nợ được lưu ở đâu trong database, bởi vì trong table Customer không có thuộc tính này, mà lại có thuộc tính nợ chưa đến hạn, nợ quá hạn, nợ đến hạn. Vậy em đề xuất là nên thêm thuộc tính hạn mức nợ trong table Customer. | Phạm Nam Trường
21 | Usecase quản lý khách hàng | Màn hình hiển thị cũng như nhập liệu có chưa trường Tên NVBH vậy trường này được lưu ở đâu trong table Customer, Vì vậy em đề xuất thêm thuộc tính Ma NVBH vào table Customer để biết khách hàng đó là của nhân viên nào bán, tiện cho việc thống kê, báo cáo và xếp loại nhân viên. | Phạm Nam Trường
22 | Usecase quản lý nhân viên | Hiện tại chưa có table quản lý nhân viên, đề xuất thêm table quản lý nhân viên với các thuộc tính như trong giao diện. | Phạm Nam Trường