## Sheet1
NGÀY | HÔM QUA TÔI ĐÃ LÀM GÌ? | HÔM NAY TÔI ĐÃ LÀM GÌ? | TÔI GẶP KHÓ KHĂN GÌ?
2015-08-15 | Hôm qua tôi đọc tài lệu SRS và xem phần Q&A | Làm QA cho 3 Use Case: 5, 6, 7 | Khó khăn trong hiểu hệ thống quy trình nghiệp vụ và mô tả chức năng trong tài liệu.
2015-08-16 | Làm QA cho 3 Use Case, kiểm tra lại: 5, 6, 7 | Hoàn thiện requirement. | Phải hoàn thiện trên giao diện. Còn nhiều vấn đề giữa câu hỏi và khi thực hiện
2015-08-17 | Hoàn thiện requirement | Phân công công việc. Log tasks to Redmine | Phân công cho hợp lý nhất. Ước tính thời gian thực hiện cho từng task còn khó.
2015-08-18 | Phân công công việc. Log tasks to Redmine | Đặc tả các Use case | Thiết kế cover chung cho tất cả các Use case.
2015-08-19 | Hoàn thành đặc tả các use case., màn hình. | Viết UnitTestCase 05. Đặc tả màn hình. | Khó khăn khi tìm được hết các trường hợp. Thực hiện vẽ màn hình chính xác.
2015-08-20 | Hoàn thành UnitTestCase 05. Đặc tả màn hình. | Vẽ Sequence Diagram cho Use case 5,6,7 | Chuyển đổi từ mô tả sang sơ đồ. Chưa hiểu rõ cách hoạt động gửi đi trả về trong sơ đồ ghi như thế nào là đúng?
21/082015 | Hoàn thiện Sequence Diagram | Gặp TA giải quyết câu hỏi thắc mắc | Phải chỉnh sửa lại Q&A và Sequence Diagram
2015-08-22 | Hoàn thiện bản câu hỏi, Sequence Diagram. | Code Use case 05 | Khó khăn chưa có CSDL hoàn chỉnh để test thử
2015-08-23 | Code Use case 05 | Tiếp tục code Use case 05 | Khó khăn trong việc sử dụng mvc, html, làm việc với CSDL.
2015-08-24 | Code Use case 05 | Code Use case 05 | Khó khăn trong việc bắt lỗi người dùng nhập ngày cho đúng và ngày hiện tại trong trình duyệt.
2015-08-25 | Hoàn thành Use case 05 | Code Use case 06 | Khó khăn trong việc sử dụng datepicker. Hiển thị thông báo lỗi
2015-08-26 | Code Use case 06 | Tiếp tục code Use case 06 | Khó khăn trong việc sử dụng mvc, html, làm việc với CSDL.
2015-08-27 | Code Use case 06 | Tiếp tục code Use case 06 | Khó khăn trong việc sử dụng mvc, html, làm việc với CSDL.
2015-08-28 | Code Use case 06 | Code Use case 07 | Khó khăn trong việc sử dụng javascript để subtract 2 ngày truyền vào.
2015-08-29 | Code Use case 07 | Tiếp tục code Use case 07 | Khó khăn trong việc sử dụng mvc, html, làm việc với CSDL.
2015-08-30 | Hoàn thành Use case 07 | Review code Use case 05 | Khó khăn trong việc sử dụng CSDL test thử. Không lường trước được
2015-08-31 | Review code Use case 05 | Review code Use case 06 | Khó khăn trong việc sử dụng công cụ.
2015-09-01 | Review code Use case 06 | Review code Use case 07 | Khó khăn trong việc sử dụng công cụ.
2015-09-02 | Review code Use case 07 | Fix Bug | Khó khăn trong việc dự đoán các lỗi có thể xảy ra.
2015-09-03 | Fix bug | Slide | Khó khăn trong việc gom thiết kế.