## Sheet1
Ngày | Hôm qua tôi làm gì? | Hôm nay tôi sẽ làm gì? | Gặp khó khăn gì
2015-08-15 | Đọc tài liệu SRS, | Làm Q2A cho các usecase | Quy trình nghiệp vụ tương đối phức tạp
2015-08-16 | Làm Q2A cho các usecase | Hoàn thiện final SRS, Q&A | Áp dụng Q&A trong việc hoàn thành SRS
2015-08-17 | Hoàn thiện final SRS, Q&A | Hoàn thiện final SRS, chia task trên redmine
2015-08-18 | Hoàn thiện final SRS, chia task trên redmine | Hoàn thành design: usecase và sequence diagram cho usecase Login/register, UC 1, UC 3 | Chưa hiểu rõ cách vẽ sequence diagram
2015-08-19 | Hoàn thành design: usecase và sequence diagram cho usecase Login/register, UC 1, UC 3 | Hoàn thành design: usecase, sequence diagram và unit test
2015-08-20 | Hoàn thành design: usecase, sequence diagram và unit test | Thống nhất và tạo database | Data trong file CSS_Logical_Database_Model_v1.0 có một số điểm chưa chính xác, khó hiểu.
2015-08-21 | Thống nhất và tạo database | Sửa lại sequence diagram vào khởi tạo project
2015-08-22 | Sửa lại sequence diagram vào khởi tạo project | Code UC Login + UC1 | Database và screen design không nhất quán
2015-08-23 | Code UC Login + UC1
2015-08-24 |  | Hoàn thiện UC Login ,1, 16 và code UC3 | Gặp một số lỗi trong lúc code chưa sửa được: "The property '...' is part of the object's key information and cannot be modified"
2015-08-25 | Hoàn thiện UC Login ,1, 16 và code UC3 | Hoàn thiện UC3, code UC16
2015-08-26 | Hoàn thiện UC3, code UC16 | Update một số UC trước, code UC 2.7
2015-08-27 | Update một số UC trước, code UC 2.7 | Tiếp tục hoàn thiện các UC trước
2015-08-28 | Tiếp tục hoàn thiện các UC trước | Code UC29 | Không validate trong popup modal được
2015-08-29 | Code UC29 | Tiếp tục hoàn thiện UC29
2015-08-30 | Hoàn thiệncác UC trước | Hoàn thiệncác UC trước
2015-08-31 | Hoàn thiệncác UC trước | Hoàn thiệncác UC trước
2015-09-01 | Hoàn thiệncác UC trước | Hoàn thiệncác UC trước
2015-09-02 | Hoàn thiệncác UC trước | Review lại code