## Sheet1
Ngày | Hôm qua tôi đã làm gì? | Hôm nay tôi làm gì? | Tôi gặp khó khăn gì?
2015-08-15 | Đọc tài liệu SRS và làm question list. | Hoàn thành question list. | Vẫn chưa hiểu rõ hệ thống.
2015-08-16 | Hoàn thành question list. | Xem tài liệu SRS. | Chưa hiểu rõ hệ thống và cơ sở dữ liệu của hệ thống.
2015-08-17 | Xem tài liệu SRS. | Cập nhật question list, hoàn thiện requirement. | Dự án của tôi cần sử dụng dữ liệu từ hệ thống (Sage CRM) và chức năng Model Support được thực hiện bởi một bên khác. Làm sao tôi có được dữ liệu của hệ thống đó để phục vụ cho việc kiểm thử.
2015-08-18 | Cập nhật question list, hoàn thiện requirement. | Đặc tả use case. | Tài liệu SRS mô tả chưa rõ ràng
2015-08-19 | Đặc tả use case. | Đặc tả use case. | Tài liệu SRS và Database Model không trùng khớp
2015-08-20 | Đặc tả use case. | Viết Unit Test. | Chưa có code để test.
2015-08-21 | Viết Unit Test. | Code usecase 2, chức năng search Customer | Khó khăn trong việc sử dụng Ajax.
2015-08-22 | Code usecase 2, chức năng search Customer | Code usecase 2, chức năng search Customer | Gặp vấn đề với thư viện jquery dùng cho Ajax.
2015-08-23 | Code usecase 2, chức năng search Customer | Code usecase 2, chức năng select Customer | Gặp lỗi khi dùng jquery để lấy dữ liệu input đầu vào.
2015-08-24 | Code usecase 2, chức năng select Customer | Code usecase 2, chức năng create Agreement | Cập nhật database nhiều lần.
2015-08-25 | Code usecase 2, chức năng create Agreement | Code usecase 2, chức năng Basic Details | Khi sử dụng Entity framwork database first, việc cập nhật database khá khó khăn. Dùng data annotation để validate dữ liệu, mỗi trình duyệt có 1 cách validate khác nhau
2015-08-26 | Code usecase 2, chức năng Basic Details | Code usecase 2, chức năng Save Basic Details, validate input. | Mỗi trình duyệt cung cấp những cách hỗ trợ validate input khác nhau. Sử dụng nhiều thư viện jquery gây trùng lấp. Một số thư viện jquery không được hỗ trợ bởi firefox, chrome.
2015-08-27 | Code usecase 2, chức năng Save Basic Details, validate input. | Tìm hiểu cách truyền dữ liệu giữa các page và sử dụng dữ liệu chung trong một Model | Phân vân giữa việc sử dụng chung một Model với chia nhỏ Model thành nhiều ViewModel. Không tìm ra giải pháp gom dữ liệu của các ViewModel để lưu xuống database 1 lần.
2015-08-28 | Tìm hiểu cách truyền dữ liệu giữa các page và sử dụng dữ liệu chung trong một Model | Code usecase 2, chức năng Select Dealers | Yêu cầu của UC2 chức năng Select Dealer gây khó khăn khi code.
2015-08-29 | Code usecase 2, chức năng Select Dealers | Tiếp tục code UC2, chức năng Select Dealers và kiểm thử cho chức năng này | Mất nhiều thời gian trong việc sử dụng jquery.
2015-08-30 | Tiếp tục code UC2, chức năng Select Dealers và kiểm thử cho chức năng này | Tiếp tục code UC2, chức năng Volume Banding Value | Tính toán lại các BandingValue khi cập nhật, xóa 1 bandingvalue
2015-08-31 | Tiếp tục code UC2, chức năng Volume Banding Value | Tiếp tục code UC2, chức năng MiscText
2015-09-01 | Tiếp tục code UC2, chức năng MiscText | UC2, Validate cho chức năng Volume Banding Value
2015-09-02 | UC2, Validate cho chức năng Volume Banding Value | Code UC4 Edit agreement | Gộp bài lại phát sinh một số lỗi. Dữ liệu ở UC này không trùng với dữ liệu ở UC kia.
2015-09-03 | Code UC4 Edit agreement | Hoàn thành 2 UC, review code