## Sheet1
Ngày | Hôm nay làm gì? | Ngày mai làm gì | Gặp khó khăn gì
2015-08-15 | Làm QA cho 3 Use Case | Hoàn thiện Requirement | Khó khăn trong hiểu quy trình nghiệp vụ vì cơ sở dữ liệu tổ chức phức tạp quá
2015-08-16 | Hoàn thiện requirement | Chia task trên redmine, và tìm hiểu kỹ lại requirement và các UC | Khó khăn trong việc áp dụng QA vào hoàn thiện requirement
2015-08-17 | Chia tast trên redmine, hoàn thiện requirement | Design UC và vẽ sequence diagram | Khó khăn trong việc phân chia thời gian cụ thể và phân chia công việc sao cho hợp lý
2015-08-18 | Design UC và vẽ sequence diagram | Làm unit Test và code | Khó khăn trong vẽ sequence diagram
2015-08-19 | Làm Unit Test | Code Use case 9
2015-08-20 | Thiết kế giao diện use case 9 và uc 15 và 13 | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax
2015-08-21 | Tiếp tục code 3 use case | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax
2015-08-22 | Tiếp tục code 3 use case | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax
2015-08-23 | Tiếp tục code 3 use case | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax
2015-08-24 | Tiếp tục code 3 use case | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax
2015-08-25 | Tiếp tục code 3 use case | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax
2015-08-26 | Tiếp tục code 3 use case | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax
2015-08-27 | Tiếp tục code 3 use case | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax
2015-08-28 | Tiếp tục code 3 use case | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax
2015-08-29 | Tiếp tục code 3 use case | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax
2015-08-30 | Tiếp tục code 3 use case | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax
2015-08-31 | Tiếp tục code 3 use case | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax
2015-09-01 | Tiếp tục code 3 use case | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax
2015-09-02 | Tiếp tục code 3 use case | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax
2015-09-03 | Tiếp tục code 3 use case | Tiếp tục code 3 use case | Khó khăn trong việc làm quen với html, mvc, ajax