## Sheet1
No. | Date | Today Work | Tomorrow Work | Difficult
1 | 2015-08-16 | Viết Q&A list, chia use case cho thành viên nhóm | Đọc lại SRS và vẽ lại ERD | Vẫn chưa hiểu rõ SRS
2 | 2015-08-17 | Vẽ ERD cho UseCase | Vẽ ERD phần còn lại | Không hiểu một số thuộc tính trong cơ sở dữ liệu
3 | 2015-08-18 | Hoàn thành ERD, đặc tả UC | đặc tả use case | Khó khăn trong việc xác định mối quan hệ giữa các thực thể
4 | 2015-08-19 | Hoàn thành đặc tả use case | vẽ sequence diagram | chưa biết vẽ sequence cho web theo mô hình MVC
5 | 2015-08-20 | Tìm hiểu sequence cho mô hình mvc, vẽ sequence diagram cho UC002 | Vẽ tiếp sequence cho UC005 | vẫn chưa xác định mô hình đúng hay không
6 | 2015-08-21 | Mô hình sai, viết lại sequence cho UC005, UC002 | Hoàn thiên sequence UC005
7 | 2015-08-22 | Cập nhật lại ERD cho UC của mình, lập database cho UC đã nhận | Hoàn thiện database | một số thuộc tính vẫn không hiểu
8 | 2015-08-23 | Hoàn thành Unit test cho chức năng Add Orgnisation, chia nhánh trong github | Bắt tay vào code
9 | 2015-08-24 | hoàn thành List Orgnisation | Tiếp tục làm maintain organisation
10 | 2015-08-31 | hoàn thành maintain Team | tiếp tục làm maintain department | vấn đề về entity framwork khi insert dữ liệu với null foreign key
11 | 2015-09-01 | sửa lại database, hoàn thành maintain department | làm tiếp cho maintain directorate
| 2015-09-02 | hoàn thành directorate, còn một số lỗi, chưa làm được include in-active | tiếp tuc sửa lỗi, tiếp tục làm maintain organisation | chưa gợp code các thành viên lại
| 2015-09-03 | hỗ trợ thành viên sửa lỗi, hoàn thành maintain organisation | merge code