## Sheet1
Ngày | Tiêu đề | Nội dung
2015-08-15 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Đọc tài liệu SRS và soạn question list về use case tôi tham gia
| Dự định công việc ngày mai? | Nhận answer và hoàn thành tài liệu SRS cho use case tương ứng
| Khó khăn tôi gặp phải? | Tôi chưa nắm bắt được hệ thống, ngôn ngữ trong tài liệu SRS gây cản trở trong dịch nghĩa và hiểu nghĩa một cách chính xác
2015-08-16 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Hoàn thiện SRS dựa trên solution, lập planning cho công việc
| Dự định công việc ngày mai? | Design - thiết kế cho các use case
| Khó khăn tôi gặp phải? | Các câu hỏi chưa được trả lời
2015-08-17 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Thiết kế đặc tả use case và sequence diagram cho UC2 - Add an agreement
| Dự định công việc ngày mai? | Thiết kế đặc tả use case và sequence diagram cho UC3 - Copy agreement và UC4 - Edit agreement
| Khó khăn tôi gặp phải? | Gặp khó khăn lúc mới bắt đầu với các template
2015-08-18 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Thiết kế đặc tả use case và sequence diagram cho UC3 - Copy agreement và UC4 - Edit agreement
| Dự định công việc ngày mai? | Tạo unit test cho UC2 - Add an agreement
| Khó khăn tôi gặp phải? | Làm quen với sequence diagram và các công cụ hỗ trợ tốn nhiều thời gian
2015-08-19 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Tìm hiểu database
| Dự định công việc ngày mai? | Tiếp tục tìm hiểu database
| Khó khăn tôi gặp phải? | Database schema được cung cấp có sự mâu thuẫn, khó hiểu
2015-08-20 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Tìm hiểu database
| Dự định công việc ngày mai? | Tạo unit test cho UC2 - Add an agreement
| Khó khăn tôi gặp phải? | Database phức tạp
2015-08-21 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Tìm hiểu database
| Dự định công việc ngày mai? | Tiếp tục tìm hiểu database
| Khó khăn tôi gặp phải? | Database schema được cung cấp có sự mâu thuẫn, khó hiểu
2015-08-22 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Hoàn thành file script sql cho DB
| Dự định công việc ngày mai? | Cài đặt cho UC2
| Khó khăn tôi gặp phải? | Database schema được cung cấp có sự mâu thuẫn, khó hiểu
2015-08-24 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Cài đặt cho UC2
| Dự định công việc ngày mai? | Tiếp tục cài đặt cho UC2
| Khó khăn tôi gặp phải? | Tiếp cận MVC và tìm hiểu control gặp nhiều khó khăn
2015-08-25 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Cài đặt cho UC2
| Dự định công việc ngày mai? | Tiếp tục cài đặt cho UC2
| Khó khăn tôi gặp phải? | Tiếp cận MVC và tìm hiểu control gặp nhiều khó khăn
2015-08-26 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Cài đặt cho UC2
| Dự định công việc ngày mai? | Tiếp tục cài đặt cho UC2
| Khó khăn tôi gặp phải? | Tiếp cận MVC và tìm hiểu control gặp nhiều khó khăn
2015-08-28 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Cài đặt cho UC2
| Dự định công việc ngày mai? | Tiếp tục cài đặt cho UC2
| Khó khăn tôi gặp phải? | Các vấn đề gặp phải khi làm việc với javascript
2015-08-29 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Cài đặt cho UC2
| Dự định công việc ngày mai? | Tiếp tục cài đặt cho UC2
| Khó khăn tôi gặp phải? | Các logic nghiệp vụ dài
2015-08-31 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Cài đặt cho UC2
| Dự định công việc ngày mai? | Tiếp tục cài đặt cho UC2
| Khó khăn tôi gặp phải? | Phần làm việc với "Banding volume" khó làm, rối
2015-09-01 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Cài đặt cho UC2
| Dự định công việc ngày mai? | Hoàn thành bài làm và viết báo cáo, submit source code
| Khó khăn tôi gặp phải? | Không kịp thời gian làm các UC khác
2015-09-03 | Hôm nay tôi đã làm được những gì? | Hoàn thành output
| Dự định công việc ngày mai? | Báo cáo
Khó khăn tôi gặp phải?