## Summary
Course Milestone Report
Course |  |  | FU6B2 Mock project | Report date | 2013-04-04
Reported by |  |  | ThangHV | Report period | Milestone Iteration 1
1. Milestone Description
1. Học viên chạy demo chương trình trong Iteration 1 2. GV hỏi, trao đổi, góp ý và đánh giá 3. Rút kinh nghiệm và đưa ra các bài học, issues trong Iteration 1 4. Đưa ra plan cho Iteration 2 5. Baseline tài liệu và source code
2. Milestone and Deliverable Achievement
No. | Class | Deliverable |  | Committed delivery date | Actual delivery date | Deviation
1 | FUK6b2cP1 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2cP1\Wip\Deliverables |  | 2013-04-03 | 2013-04-05 | - Lớp C/C++ học nhiều hơn Java 1 ngày - Thêm 1 ngày cho việc Sumup (21-Mar-13)
2 | FUK6b2cP2 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2cP2\Wip\Deliverables |  | 2013-04-03 | 2013-04-05
3 | FUK6b2cP3 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2cP3\Wip\Deliverables |  | 2013-04-03 | 2013-04-05
4 | FUK6b2cP4 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2cP4\Wip\Deliverables |  | 2013-04-03 | 2013-04-05
5 | FUK6b2cP5 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2cP5\Wip\Deliverables |  | 2013-04-03 | 2013-04-05
6 | FUK6b2cP6 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2cP6\Wip\Deliverables |  | 2013-04-03 | 2013-04-05
7 | FUK6b2jP1 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2jP1\Wip\Deliverables |  | 2013-04-03 | 2013-04-04 | - Thêm 1 ngày cho việc Sumup (21-Apr-13)
8 | FUK6b2jP2 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2jP2\Wip\Deliverables |  | 2013-04-03 | 2013-04-04
9 | FUK6b2jP3 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2jP3\Wip\Deliverables |  | 2013-04-03 | 2013-04-04
10 | FUK6b2jP4 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2jP4\Wip\Deliverables |  | 2013-04-03 | 2013-04-04
11 | FUK6b2jP5 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2jP5\Wip\Deliverables |  | 2013-04-03 | 2013-04-04
12 | FUK6b2jP6 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2jP6\Wip\Deliverables |  | 2013-04-03 | 2013-04-04
3. Actual Performance vs. Project Objective
No. | Class | Metric |  | Target | Actual | Deviation
Training effort
| FUK6b2jP1 | 966.7 |  | 966.7 | 841.7 | -125
| FUK6b2jP2 | 967.7 |  | 966.7 | 841.7 | -125
| FUK6b2jP3 | 968.7 |  | 966.7 | 841.7 | -125
| FUK6b2jP4 | 969.7 |  | 966.7 | 600 | -366.7
| FUK6b2jP5 | 970.7 |  | 966.7 | 600 | -366.7
| FUK6b2jP6 | 971.7 |  | 966.7 | 608 | -358.7
| FUK6b2cP1 | 972.7 |  | 966.7 | 550 | -416.7
| FUK6b2cP2 | 973.7 |  | 966.7 | 550 | -416.7
| FUK6b2cP3 | 974.7 |  | 966.7 | 550 | -416.7
| FUK6b2cP4 | 975.7 |  | 966.7 | 550 | -416.7
| FUK6b2cP5 | 976.7 |  | 966.7 | 550 | -416.7
| FUK6b2cP6 | 977.7 |  | 966.7 | 550 | -416.7
Student Number
| FUK6b2jP1 | 6 |  | 6 | 6 | 0
| FUK6b2jP2 | 6 |  | 6 | 6 | 0
| FUK6b2jP3 | 5 |  | 5 | 5 | 0
| FUK6b2jP4 | 6 |  | 6 | 6 | 0
| FUK6b2jP5 | 5 |  | 5 | 3 | -2
| FUK6b2jP6 | 4 |  | 4 | 4 | 0
| FUK6b2cP1 | 6 |  | 6 | 6 | 0
| FUK6b2cP2 | 6 |  | 6 | 0 | -6
| FUK6b2cP3 | 5 |  | 5 | 3 | -2
| FUK6b2cP4 | 6 |  | 6 | 6 | 0
| FUK6b2cP5 | 5 |  | 5 | 5 | 0
| FUK6b2cP6 | 6 |  | 6 | 6 | 0
4. Project Performance Analysis
FUK6b2cP1 |  | Team nay có chất lương khá tốt & đồng đều. Tiến độ các công đoạn đều gần hoàn thành & xê dịch không nhiều. Chăm chỉ & có kiến thức lập trình khá tốt. Đánh giá chung là team này có thể làm dự án thật được.
FUK6b2cP2 |  | Thành viên trong nhóm nghỉ nhiều, khả năng làm việc kém. Cả nhóm xin ngừng làm Mock project
FUK6b2cP3 |  | Team này thuong xuyen làm chậm. Tuy nhiên do trong team chỉ có 2 bạn code chính là Linh & Duong. Các bạn còn lại làm tài liệu hoặc support là chính. Design của team chưa chi tiết nên không thể code được ngay. => Chất lượng design của cả team xếp dạng trung bình Team này mới viết Unit test case, tuy nhiên chất lượng chung chưa tốt. Chưa thực hiện Unit test script do team bị overload. Và chỉ 1 số người làm chính => Có nhiều member nghỉ
FUK6b2cP4 |  | Làm Mock project hơi chậm hơn so với tiến độ, vẫn còn nhiều issues. Tuy nhiên, cả nhóm khá cố gắng để hoàn thành công việc được giao.
FUK6b2cP5 |  | Các task của team thường chậm hơn 1 chút so với plan. Tuy nhiên trong team cũng có nhiều người cố gắng. Team này được cái là chất lượng Detail design & làm tài liệu cũng khá tốt. Tai lieu detail design kha chi tiet & can than. Team biet cach code => tuy nhien tiep can van de technique cham => co chut kho khan ban dau Tuân thủ process & chịu khó review và log bug. Team nay giai doan dau con khong chiu daily report day du Team nay do cham code nen chua thuc hien Unit script=> Moi tao unit test case
FUK6b2cP6 |  | Hoàn thành dự án khá tốt, theo kịp tiến độ. Cả nhóm làm việc với nhau rất đoàn kết. Tuy nhiên vẫn còn một số issues nhỏ khi demo chương trình
FUK6b2jP1 |  | Nhóm 1 có một số bạn làm tốt như Đức, Tú, Hùng, Hưng. Trong đó khá nhất là Đức. Đức có kĩ năng tốt, tư duy khá, mạnh dạn tự tin. Huy leader chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao. Nhận xét chung về teamwork nhóm 1 là tốt
FUK6b2jP2 |  | Nhóm 2 nổi bật có bạn Sơn có kĩ năng lập trình tốt, mạnh dạn tự tin. Các bạn khác Nam, Thắng chăm chỉ, làm tốt. Mạnh leader mạnh dạn tự tin, có trách nhiệm nhưng kĩ năng lập trình cần cải thiện hơn. Nhận xét chung teamwork nhóm 2 chưa tốt.
FUK6b2jP3 |  | Nhóm 3 có bạn Trung làm việc chắc chắn, tư duy tốt, tuy hơi chậm. Lương, Dũng member nhanh nhẹn, tư duy tốt, mạnh dạn tự tin nhưng kĩ năng lập trình cần cải thiện hơn.Dũng leader chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ kỉ luật tốt, chịu khó trao đổi với GV.Các bạn còn lại hơi yếu về lập trình. Nhận xét chung teamwork nhóm 2 tốt.
FUK6b2jP4 |  | Chất lượng Mock project ở mức tạm được. Chưa thực sự tập trung làm theo hướng dẫn của GV nên phải rework nhiều
FUK6b2jP5 |  | Do 2 thành viên thường xuyên nghỉ nên cả nhóm phải làm thêm việc, dẫn đến kết quả chưa tốt. Những thành viên còn lại đều cố gắng hoàn thành công việc
FUK6b2jP6 |  | Trong đó bạn HaDV6B có kỹ năng tư duy và lập trình tốt nhất. Bạn TungTT6B là team leader, có tinh thần trách nhiệm cao. 3 bạn HuyPV6B, KhanhDT6B và BinhPV6B kỹ năng lập trình còn hạn chế, tuy nhiên rất cố gắng, chưa nghỉ và đi muộn lần nào trong iterator 1, cũng như chịu khó ở lại làm thêm cho kịp tiến độ của cả nhóm.
4. Risk & Issue <List risks and issues that impact the next milestone>
No. | Class | Issue |  | Solution |  | PIC | Due date
1 | FUK6b2cP2 | Cả nhóm xin ngừng làm Mock project do không theo kịp chương trình |  | Chủ nhiệm chương trình sẽ gặp trao đổi thêm và sắp xếp làm việc khác |  | HaPN | 2013-04-09
2 | FUK6b2cP3 | Có 2 thành viên thường xuyên nghỉ học --> ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của cả nhóm |  | Chủ nhiệm chương trình sẽ gặp trao đổi thêm và sắp xếp làm việc khác |  | HaPN | 2013-04-09
3 | FUK6b2jP5 | Có 2 thành viên thường xuyên nghỉ học --> ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của cả nhóm |  | Chủ nhiệm chương trình sẽ gặp trao đổi thêm và sắp xếp làm việc khác |  | HaPN | 2013-04-09
5. Next Milestone Plan
Làm tiếp Iteration 2 của dự án SD. Milestone Iteration 2 vào 18-Apr
No. | Class | Deliverable |  | Committed Delivery Date |  | Note
1 | FUK6b2cP1 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2cP1\Wip\Deliverables |  | 2013-04-18
2 | FUK6b2cP2 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2cP2\Wip\Deliverables |  | 2013-04-18
3 | FUK6b2cP3 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2cP3\Wip\Deliverables |  | 2013-04-18
4 | FUK6b2cP4 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2cP4\Wip\Deliverables |  | 2013-04-18
5 | FUK6b2cP5 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2cP5\Wip\Deliverables |  | 2013-04-18
6 | FUK6b2cP6 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2cP6\Wip\Deliverables |  | 2013-04-18
7 | FUK6b2jP1 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2jP1\Wip\Deliverables |  | 2013-04-17
8 | FUK6b2jP2 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2jP2\Wip\Deliverables |  | 2013-04-17
9 | FUK6b2jP3 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2jP3\Wip\Deliverables |  | 2013-04-17
10 | FUK6b2jP4 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2jP4\Wip\Deliverables |  | 2013-04-17
11 | FUK6b2jP5 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2jP5\Wip\Deliverables |  | 2013-04-17
12 | FUK6b2jP6 | \\10.16.102.15\Mock_Projects\On-going\FU\FUK6b2jP6\Wip\Deliverables |  | 2013-04-17

## FUK6b1jP1-3
Plan
| Công việc | Phân loại | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ %
| Roll-Call | GV Chính | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25%
| DailyTaskReview | GV Chính | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 12 | 12.5%
| Team Guides | GV Chính |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 2.083%
| TeamReview | Trợ Giảng |  | 2 | 2 |  | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 15.5 | 16.15%
| Self Working | Trợ Giảng | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 |  | 45.5 | 47.4%
| OnlineReview | Chấm Điểm |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10.42%
| Team Presentation | Chấm Điểm | [11 empty] | 5 | 5 | 5.208%
|  | Total: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 100%
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ % | Số giờ
|  | GV Chính | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 20 | 20.83% | 1.6667 | 333.3333
|  | Trợ Giảng | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 1 | 61 | 63.54% | 5.0833 | 508.3333
|  | Chấm Điểm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 15 | 15.62% | 1.25 | 125
|  | Tổng | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 100% |  | 966.6667
Actual
| Công việc | Phân loại | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ %
| Roll-Call | GV Chính | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25%
| DailyTaskReview | GV Chính | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 12 | 12.5%
| Team Guides | GV Chính |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22.92%
| TeamReview | Trợ Giảng | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25%
| Self Working | Trợ Giảng | [13 empty] | 0%
| OnlineReview | Chấm Điểm |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10.42%
| Team Presentation | Chấm Điểm | [11 empty] | 5 | 5 | 5.208%
|  | Total: | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 10.5 | 61 | 63.54%
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ % | Số giờ
|  | GV Chính | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 40 | 41.67% | 3.3333 | 666.6667
|  | Trợ Giảng | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25% | 0.5 | 50
|  | Chấm Điểm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 15 | 15.62% | 1.25 | 125
|  | Tổng | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 10.5 | 61 | 63.54% |  | 841.6667

## FUK6b1jP4-5
Plan
| Công việc | Phân loại | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ %
| Roll-Call | GV Chính | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25%
| DailyTaskReview | GV Chính | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 12 | 12.5%
| Team Guides | GV Chính |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 2.083%
| TeamReview | Trợ Giảng |  | 2 | 2 |  | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 15.5 | 16.15%
| Self Working | Trợ Giảng | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 |  | 45.5 | 47.4%
| OnlineReview | Chấm Điểm |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10.42%
| Team Presentation | Chấm Điểm | [11 empty] | 5 | 5 | 5.208%
|  | Total: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 100%
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ % | Số giờ
|  | GV Chính | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 20 | 20.83% | 1.6667 | 333.3333
|  | Trợ Giảng | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 1 | 61 | 63.54% | 5.0833 | 508.3333
|  | Chấm Điểm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 15 | 15.62% | 1.25 | 125
|  | Tổng | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 100% |  | 966.6667
Actual
| Công việc | Phân loại | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ %
| Roll-Call | GV Chính | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25%
| DailyTaskReview | GV Chính | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 8 | 8.333%
| Team Guides | GV Chính |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 11.5 | 11.98%
| TeamReview | Trợ Giảng | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25%
| Self Working | Trợ Giảng | [13 empty] | 0%
| OnlineReview | Chấm Điểm |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10.42%
| Team Presentation | Chấm Điểm | [11 empty] | 5 | 5 | 5.208%
|  | Total: | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 9 | 46.5 | 48.44%
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ % | Số giờ
|  | GV Chính | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 25.5 | 26.56% | 2.125 | 425
|  | Trợ Giảng | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25% | 0.5 | 50
|  | Chấm Điểm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 15 | 15.62% | 1.25 | 125
|  | Tổng | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 9 | 46.5 | 48.44% |  | 600

## FUK6b1jP6
Plan
| Công việc | Phân loại | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ %
| Roll-Call | GV Chính | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25%
| DailyTaskReview | GV Chính | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 12 | 12.5%
| Team Guides | GV Chính |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 2.083%
| TeamReview | Trợ Giảng |  | 2 | 2 |  | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 15.5 | 16.15%
| Self Working | Trợ Giảng | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 |  | 45.5 | 47.4%
| OnlineReview | Chấm Điểm |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10.42%
| Team Presentation | Chấm Điểm | [11 empty] | 5 | 5 | 5.208%
|  | Total: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 100%
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ % | Số giờ
|  | GV Chính | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 20 | 20.83% | 1.6667 | 333.3333
|  | Trợ Giảng | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 1 | 61 | 63.54% | 5.0833 | 508.3333
|  | Chấm Điểm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 15 | 15.62% | 1.25 | 125
|  | Tổng | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 100% |  | 966.6667
Actual
| Công việc | Phân loại | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ %
| Roll-Call | GV Chính | [12 empty] | 0 | 0%
| DailyTaskReview | GV Chính | [12 empty] | 0 | 0%
| Team Guides | GV Chính | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25%
| TeamReview | Trợ Giảng | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 46 | 47.92%
| Self Working | Trợ Giảng | [13 empty] | 0%
| OnlineReview | Chấm Điểm |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10.42%
| Team Presentation | Chấm Điểm | [11 empty] | 5 | 5 | 5.208%
|  | Total: | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 10.5 | 67 | 69.79%
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ % | Số giờ
|  | GV Chính | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25% | 0.5 | 100
|  | Trợ Giảng | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 46 | 47.92% | 3.8333 | 383.3333
|  | Chấm Điểm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 15 | 15.62% | 1.25 | 125
|  | Tổng | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 10.5 | 67 | 69.79% |  | 608.3333

## FUK6b1cP1-3
Plan
| Công việc | Phân loại | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ %
| Roll-Call | GV Chính | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25%
| DailyTaskReview | GV Chính | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 12 | 12.5%
| Team Guides | GV Chính |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 2.083%
| TeamReview | Trợ Giảng |  | 2 | 2 |  | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 15.5 | 16.15%
| Self Working | Trợ Giảng | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 |  | 45.5 | 47.4%
| OnlineReview | Chấm Điểm |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10.42%
| Team Presentation | Chấm Điểm | [11 empty] | 5 | 5 | 5.208%
|  | Total: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 100%
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ % | Số giờ
|  | GV Chính | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 20 | 20.83% | 1.6667 | 333.3333
|  | Trợ Giảng | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 1 | 61 | 63.54% | 5.0833 | 508.3333
|  | Chấm Điểm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 15 | 15.62% | 1.25 | 125
|  | Tổng | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 100% |  | 966.6667
Actual
| Công việc | Phân loại | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ %
| Roll-Call | GV Chính | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25%
| DailyTaskReview | GV Chính | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 8 | 8.333%
| Team Guides | GV Chính |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 11.5 | 11.98%
| TeamReview | Trợ Giảng | [12 empty] | 0 | 0%
| Self Working | Trợ Giảng | [13 empty] | 0%
| OnlineReview | Chấm Điểm |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10.42%
| Team Presentation | Chấm Điểm | [11 empty] | 5 | 5 | 5.208%
|  | Total: | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 40.5 | 42.19%
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ % | Số giờ
|  | GV Chính | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 25.5 | 26.56% | 2.125 | 425
|  | Trợ Giảng | [12 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Chấm Điểm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 15 | 15.62% | 1.25 | 125
|  | Tổng | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 40.5 | 42.19% |  | 550

## FUK6b1cP3-6
Plan
| Công việc | Phân loại | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ %
| Roll-Call | GV Chính | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25%
| DailyTaskReview | GV Chính | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 12 | 12.5%
| Team Guides | GV Chính |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 2.083%
| TeamReview | Trợ Giảng |  | 2 | 2 |  | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 15.5 | 16.15%
| Self Working | Trợ Giảng | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 |  | 45.5 | 47.4%
| OnlineReview | Chấm Điểm |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10.42%
| Team Presentation | Chấm Điểm | [11 empty] | 5 | 5 | 5.208%
|  | Total: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 100%
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ % | Số giờ
|  | GV Chính | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 20 | 20.83% | 1.6667 | 333.3333
|  | Trợ Giảng | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 1 | 61 | 63.54% | 5.0833 | 508.3333
|  | Chấm Điểm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 15 | 15.62% | 1.25 | 125
|  | Tổng | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 100% |  | 966.6667
Actual
| Công việc | Phân loại | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ %
| Roll-Call | GV Chính | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6.25%
| DailyTaskReview | GV Chính | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 8 | 8.333%
| Team Guides | GV Chính |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 11.5 | 11.98%
| TeamReview | Trợ Giảng | [12 empty] | 0 | 0%
| Self Working | Trợ Giảng | [13 empty] | 0%
| OnlineReview | Chấm Điểm |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10.42%
| Team Presentation | Chấm Điểm | [11 empty] | 5 | 5 | 5.208%
|  | Total: | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 40.5 | 42.19%
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | Total | Tỷ lệ % | Số giờ
|  | GV Chính | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 25.5 | 26.56% | 2.125 | 425
|  | Trợ Giảng | [12 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Chấm Điểm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 15 | 15.62% | 1.25 | 125
|  | Tổng | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 40.5 | 42.19% |  | 550